**FICHA RESUMEN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL UNIÓN DE QUININDE** | | | | | | | | | | | | |
| **ESMERALDAS** | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO**:  FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES ANCESTRALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA UNIÓN DE QUININDE | | | | | | | **CÓDIGO CONVENIO**: | | | | | |
| **COMPONENTES:** | 4. Desarrollo Social | | **SUBSECTORES TIPOS DE INTERVENCIÓN:** | | | | 4.1 Desarrollo Rural  4.2 Atención primera infancia  4.3 Atención adolescentes y jóvenes  4.4 Equidad de género  4.5 Inclusión social  4.6 Atención adultos mayores  4.7 Atención discapacitados | | | | | |
| **OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS** | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | | **OBJETIVO PND 2021-2025** | | | | Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos | | | | | |
| **COMPETENCIA GADPR** | Servicios básicos, infraestructura rural, patrimonio cultural, planificar el desarrollo PDOT | | **OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT** | | | | Impulsar la equidad social y territorial, la inclusión, la generación de oportunidades y fomentar la identidad a través del rescate de la memoria individual y colectiva[[1]](#footnote-1). | | | | | |
| Ubicación: | Provincia: | | Esmeraldas | | | | | | | | | |
| Cantón: | | Quininde | | | | | | | | | |
| Parroquia: | | Unión de Quinindé | | | | | | | | | |
| Recintos: | | Losandes#2  El Silencio  El Almorzadero  Peñas Blancas  Silencio Chico  Piedra de Vapor  Santa Ana  Milagro de Dios 1  Milagro de Dios 2  Nuevo Azuay  El Palmar  La Florida  San Carlos  Ebron del Mache  Bocana de Campo  La Lagartera  Santa Lucía  Matamba  La Primavera  Guadalajara  La Virgencita  El Belén  Crisanto Vera  San Antonio  El Azul  La Culebra  El Rocío  Conejo  La Amazonas  El Campito  San Francisco de Quito  La Vivanco  Los Angeles  La Independencia  El Consuelo del dío Blanco  El Consuelo  Nuevo Horizonte  El Limón  Primavera Adentro  Corremonito #1  El Paisaje del Pambula  Corremono  Virgencita  La Esmeraldita  El Empedrado  Eltriunfo  Playa de Muerto  San Isidro  Cachimbo  San Vicente del Mache  San Roque  San Francisco Tramposo  El Rosario  Nueva Esperanza  Las Cabañas  Zaracay #2  El Porvenir  Los Andes #1  Las Delicias  Bellavista  Las Brisas  San Pedro  Bocana del Búa  El Limón  Negrito  Los Angeles (Cucaracha) | | | | | | | | | |
| Límites: | |  Norte: Parroquia Urbana Rosa Zárate   Sur: Cantón La Concordia   Este: Cantón Puerto Quito y Cantón La Concordia   Oeste: Cantón Pedernales y Parroquia Rural de Chibunga | | | | | | | | | |
| Entidad Ejecutora: | | | GADPR Unión de Quinindé | | | | | | | | | |
| Organizaciones participantes: | | | Comunidad  Municipio | | | | | | | | | |
| Presupuesto USD: | | | Aporte de GAD | | | | | US $ 30.000 ,00 | | | | |
| Aporte de familias: | | | | |  | | | | |
| Efectivo | | | | | US $ | | | | |
| Mano de Obra | | | | | US $ 2.000,00 | | | | |
| Especies Valoradas | | | | | US $ | | | | |
| Otros aportes: | | | | | US $ | | | | |
| Total Presupuesto sin IVA: | | | | | US $ 32.000,00 | | | | |
| Responsables: | | | Nombre y Apellido | | | | | Correo | | | | |
| Presidente: | | | Elina Elizabeth Loor Urdanigo | | | | | elinae.loor@gmail.com | | | | |
| Vice-Presidente: | | | Luis Fabian Cayo Defaz | | | | | cayoluis2022@gamil.com | | | | |
| Vocal: | | | Deysi Mariela Córdova Córdova | | | | | tomasita80@gmail.com | | | | |
| Vocal: | | | Josué Tito Alban Álvarez | | | | | josue\_1970\_@hotmail.com | | | | |
| Vocal: | | | Ángel Raúl Torres Córdova | | | | | comercialtorres2009@gmail.com | | | | |
| Coordinación Interinstitucional y/o Alianzas: | | | CONAGOPARE Esmeraldas | | | | | | | | | |
| Duración del proyecto: | | | 5 días | | | | | | | | | |
| Fecha de presentación | | | 2023-12-06 | | | | | | | | | |
| Beneficiarios: | | | Total: | | 8.461 | Hombres: | | | 4379 | Mujeres: | | 4082 |
| **Resumen Ejecutivo** | | | | | | | | | | | | |
| En la parroquia Unión de Quininde las familias laboran en la agricultura que trabajan sus fincas en sistemas agroforestales, como principal cultivo el cacao, palma africana, frutales, especies forestales y otros cultivos, además de la ganadería, la cría de aves, cerdos; también trabajan en la comercialización en la parroquia y las parroquias vecinas.  Los grupos vulnerables de la parroquias son los menos atendidos por el estado y la ciudadanía, por lo que en esta oportunidad el Gobierno parroquial de la Unión de Quininde ha decidido ejecutar un proyecto que fortalezca los grupos vulnerables y sus familias.  El proyecto permite la participación de 7.385 niños de cero a 14 años y 1.076 adultos mayores, por la participación de niños, niñas, mujeres madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. En particular, el proyecto aporta a:  Desarrollo Rural  Atención primera infancia  Atención adolescentes y jóvenes  Equidad de género  Inclusión social  Atención adultos mayores  Atención discapacitados  El proyecto se instalará considerando principios de equidad, participación, transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas, donde la mujer será un actor importante, por ser la que participa con los grupos vulnerables, el GADPR cumplirán con todo lo planificado en el proyecto para lograr los objetivos y metas del mismo. La capacitación, asistencia técnica así como el fortalecimiento y el cumplimiento de los aportes de las familias con recursos en especie y mano de obra es importante para el cumplimiento del proyecto.  El cumplimiento de las actividades será sobre la base de productos, para evitar que se distraiga en el tiempo y se logre resultados que sea ejemplo para las demás comunidades. | | | | | | | | | | | | |
| **Línea Base** | | | | **Proyectado** | | | | | | | | |
| N° de niños/as menor de un año | | 418 | | N° de niños/as menor de un año | | | | | | | 418 | |
| N° de primera infancia | | 1955 | | N° de primera infancia | | | | | | | 1955 | |
| N° de niños/as de 5 a 9 años | | 2586 | | N° de niños/as de 5 a 9 años | | | | | | | 2586 | |
| N° de niños/as 10 a 14 años | | 2426 | | N° de niños/as 10 a 14 años | | | | | | | 2426 | |
| N° de personas adultos mayores | | 1076 | | N° de personas adultos mayores | | | | | | | 1076 | |

1. **ANTECEDENTES**

**Fecha de creación**: El 22 de junio de 1992 y publicada en el registro oficial No. 974 del 8 de julio de 1992.

**Localización:** La Parroquia La Unión se encuentra en el Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, en el Nor-Oeste del Ecuador.

**Precipitación:** 3627,20mm


**Temperatura media:** 24,50 ⁰C

**Humedad relativa**: 57,8%

**Población total INEC 2010**: 19.924 habitantes

**Proyección 2020 de acuerdo al INEC**3**:** 44.500 habitantes

**Extensión4:** 657,29 km2



En la parroquia La Unión de Quininde existe organización a nivel de actores que persiguen un mismo fin, por ejemplo agremiados del transporte, agremiados por barrios, etc. Sin embargo la articulación entre todos ellos es débil ya que cada uno lucha por sus necesidades particulares. Por lo que es necesario fortalecer el nivel de articulación a nivel de intereses más generales para el bienestar de toda la parroquia.

La organización al interior de los barrios del centro poblado que son 42 se da básicamente para la satisfacción de las necesidades básicas y para la participación en las fiestas patronales y religiosas. Existe una federación de barrios que está integrada por la mayoría de barrios del Centro poblado.

Las organizaciones jurídicas que se agrupan para dar servicio a la comunidad como la de transporte urbano y moto taxi son importantes porque es través de ellas que se moviliza la población. Alrededor de los moto taxis hay 3 compañías. Una compañía de taxis, una empresa de cooperativas de buses que da servicio a los recintos de las parroquias y servicio interprovincial a 4 provincias del país (El Oro, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas e Imbabura) también y una Compañía de Transporte Pesado.

En el caso de los productores de la zona están agrupados en 10 Asociaciones Agropecuarias, una Agrícola, una textil y una artesanal. Las extractoras de Palma son 6 pero su coordinación con GAD es casi nula.

La parroquia cuenta también con un comité de Cantonización que por muchos años ha luchado por elevar la jerarquía administrativa política de la parroquia. El Comité está precedido por el Arq. Marco Freire Cobos y está integrado por ciudadanos y ciudadanas representativas de la parroquia y que están en la capacidad de presentar los requisitos técnicos y jurídicos que la Constitución y las leyes establezcan.

La parroquia La Unión de Quinindé tiene 66 recintos.

La parroquia rural La Unión de Quininde tiene una población heterogénea, consolidada básicamente por la migración que empezó por los años de 1940. Fue la siembra del cultivo de banano y posteriormente de Palma Africana en el sector, lo que llevó a que habitantes de todo el país, especialmente Lojanos, Manabitas, Esmeraldeños y Quiteños, se asienten en este sector que prometía ser un destino con una variada oferta laboral.

Los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes de la parroquia Unión de Quininde, provienen de una población campesina, donde las condiciones socioeconómicas de los hogares, son de bajos recursos económicos; y que para su subsistencia, los adultos mayores se ven forzados a realzar trabajos en la agricultura y en la ganadería; ya que por lo general la población joven migran a las ciudades en busca de mejores días; quedando los adultos mayores solos y en algunos de los casos abandonados a su suerte.

1. **DIAGNOSTICO Y PROBLEMA**
   1. **Identificación, descripción y diagnóstico del problema**

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan los sectores, los recintos, las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático como son los efectos del covid-19, las inundaciones, ahora de la inseguridad. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de estos tipos de eventos.

Por su parte, la actual Constitución Política del Ecuador en su Sección Quinta, “De los Grupos Vulnerables”, Articulo 4, puntualiza; “En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad”; **Art. 35 Atención a grupos Vulnerables.-**Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con capacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgos, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastre naturales o antropogénicos. El estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad; **Art. 36 Adultas y adultos mayores**.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se consideran personas adultas mayores aquellas que hayan cumplido 65 años de edad; **Art.- 38** Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomías personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social, Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales; **Art. 48 Personas con discapacidad** La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados que fomentes su participación política, social, cultural, educativa y económica, El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso.

La gestión del desarrollo y el territorio parroquial conforme al CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL; AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION COOTAD, está a cargo del gobierno parroquial. Respecto al presupuesto para los grupos de atención prioritaria, en el Articulo 249, de la misma COOTAD, manifiesta: “No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”. Por lo tanto los tres niveles de gobierno deben aportar al grupo de atención prioritario. El Gobierno Parroquial ha contemplado, dentro de su gestión operativa de planificación, la elaboración del proyecto para incluir en el PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2023 CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS SECTORES DE ATENCION PRIORITARIA DE LA PARROQUIA.

El sector vulnerable, madres solteras, primera infancia, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, no están siendo atendidos de acuerdo a la nueva constitución, es decir, como sectores de atención prioritaria, y por el contrario, siempre han estado y están relegados dentro de un segundo plano, por ende excluidos de la participación, la recreación y la educación, factores que les han impedido no integrarse plenamente a la sociedad.

El desarrollar programas de asistencia social por medio de la organización, tiene como fin en este proyecto fomentar la terapia física, la recreación, la terapia ocupacional, para los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, así como para atender en casos especiales con visitas domiciliarias con terapia física y alimentación a aquellas personas impedidas físicamente de movilizarse. El proyecto pretende atender alrededor de 8461 personas a nivel parroquial.

* 1. **Línea base del proyecto**

Con la ayuda de las fuentes del INEC CPV 2010 y Ministerio coordinador de desarrollo, y PDOT 2020, se ha logrado identificar por grupos los sectores vulnerables, de acuerdo a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECTOR:** | **Grupo de Atención:** | **INDICADORES:** |
| GAD PARROQUIAL | niños/as menor de un año.  primera infancia.  niños/as de 5 a 9 años  niños/as de 10 a 14 años  Atención adultos mayores | 4,94 %niños/as menor de un año.  23,11% primera infancia.  30,56% niños/as de 5 a 9 años  28,67 niños/as de 10 a 14 años  12,72 Atención adultos mayores |

1. **ESTRUCTURA DE LA POBLACION PARROQUIAL**
   1. **Análisis de genero para conocer la vulnerabilidad diferencial entre hombres y mujeres**

De acuerdo Censo Nacional de Población y Vivienda realizada en el año 2010, se población es de 19.924; de ellos 10.314 son hombres y 9.610 son mujeres

* 1. **Análisis de estructura de la población**

Conforme a la estructura de la población, por sexo y por edad, el mayor grupo de población se registra entre los 1 año a los 24 años con 10650 habitantes.

1. **ANALISIS DE LA POBLACION, PARA CONOCER LOS SECTORES VULNERABLES**

El grupo de tercera edad registra 32 habitantes lo cual representa el 9.86% de la población total.

El grupo de la niñez y adolescencia tiene 418 niños/as menor de un año que representa el 2,1%; 1955 primera infancia que corresponde al 10%; 2586 niños/as de 5 a 9 años que representa el 13%; 2426 niños/as de 10 a 14 años que representa el 8,1% de la población total y 1076 adultos mayores.

1. **OBJETIVOS DEL PROYECTO**

**Objetivo general**

* Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y desarrollo armónico de los grupos de atención prioritaria, fomentando la participación de los habitantes para el desarrollo de la parroquia.

**Objetivos específicos**

* Desarrollar actividades culturales, educativas y deportivas.
* Contribuir al progreso cultural de la parroquia por medio de programas y acciones que fortalezcan su identidad.
* Promover y difundir la cultura, el arte y el deporte mediante participación activa de la población.
* Promocionar y difundir a través de los medios de comunicación los actos culturales a desarrollarse.
* Desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la comunidad Mestiza y Afro- Ecuatoriana.

**DESCRIPCION**

El proyecto contempla la  creación de  espacios para  la atención a los grupos de atención prioritaria, mediante la participación, recreación y capacitación.

Programas

# ****Socialización del proyecto en la parroquia;****

# ****Convivencia de los niños y niñas de los recintos y la cabecera parroquial en eventos cultural, deportivos y social con fortalecimiento y el rescate en juegos ancestrales (Palo encebado, yincana);****

# ****Fomento de las actividades culturales ancestrales relacionados con el nacimiento de Jesús (Villancicos, arrullos, décimas, marimba y versos), en la realidad de los niños, y adolescentes de la parroquia y sus recintos;****

# ****Participación de los adultos mayores en eventos culturales ancestrales de integración – motivación y desarrollo del territorio parroquial (cantos, arrullos, décimas, versos, entre otros).****

# ****Informe del proyecto****

**COMPONENTES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componentes** | **Actividades** | **Metas** |
| ****1.Socialización del proyecto en la parroquia;**** | Socialización del proyecto con los beneficiarios | Visibilizar las actividades que ejecuta la parroquia a los y las ciudadanas de la parroquia con los grupos vulnerables |
| Identificación de los actores de los grupos de atención prioritaria de la parroquia | Definir los participantes en las diferentes actividades culturales, sociales y deportivas ancestrales |
| ****2.Convivencia de los niños y niñas de los recintos y la cabecera parroquial en eventos cultural, deportivos y social con fortalecimiento y el rescate en juegos ancestrales (Palo encebado, yincana);**** | Programa Cultural de juegos ancestrales: **Palo encebado, yincana** | 6 eventos para mejorar las relaciones sociales de las personas de atención prioritaria, logrando un desarrollo igualitario |
| Fomento de talento de los niños y adolescentes en los conocimientos ancestrales | 6 eventos donde los participantes demuestran sus conocimientos y aptitudes en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. |
| Fomento de actividades deportivas de hombres y mujeres | 6 eventos deportivos ejecutados en la parroquia, para que desarrollen las actividades y aptitudes físicas de los participantes. |
| ****3.Fomento de las actividades culturales ancestrales relacionados con el nacimiento de Jesús (Villancicos, arrullos, décimas, marimba y versos), en la realidad de los niños, y adolescentes de la parroquia y sus recintos;**** | Presentación de una obra de teatro con los niños y niñas de la parroquia representando el nacimiento de Jesús | 6 eventos realizado en la parroquia para dramatizar el nacimiento de Jesús a los pobladores. |
| Concurso de villancicos ancestrales por los niños y niñas en adoración a Jesús | 6 concursos realizados en la parroquia con la participación de los niños y niñas de la parroquia. |
| Presentación de disfrazados de personajes y cosas típicas, como pastorcillos, bolas de Navidad, árboles, flores, etc. | 6 eventos de disfraces realizado en la parroquia con la participación de la juventud de la parroquia. |
| Concurso de Belén - nacimiento entre los niños y niñas de la parroquia | 6 concursos realizados en la parroquia |
| ****4.Participación de los adultos mayores en eventos culturales ancestrales de integración – motivación y desarrollo del territorio parroquial (cantos, arrullos, décimas, versos, entre otros).**** | Realización de eventos culturales para el rescate de los conocimientos ancestrales y la difusión con los niños y jóvenes con la participación de adultos mayores: cantos, arrullos, décimas, versos, entre otros | 6 eventos ejecutados para crear un espacio de solidaridad entre los personas del grupo de atención prioritario de la parroquia |
| Fomento de actividades deportivas de hombres y mujeres entre adultos mayores | 6 eventos deportivos ejecutados en la parroquia. |
| **5.Informe del proyecto** | Recopilación de los eventos ejecutados para realizar el informe del proyecto | Un informe realizado |

1. **PRESUPUESTO  DEL PROYECTO**

El Costo total del proyecto es de 32.000,00,00 dólares; presupuesto que se utilizará para la atención a los grupos vulnerables de la parroquia Unión de Quininde,  con el aporte económico del GAD Parroquial de Unión de Quininde de 30.000,00 dólares y contraparte en especie y mano de obra de los participantes a los eventos culturales con un presupuesto de 2.000,00 dólares.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Unidad** | **P. Unitario** | **Cantidad** | **Total** | **Comunidad** | **GAD** |
| **1.Socialización del proyecto en la parroquia;** | **c** |  |  |  |  |  |
| Socialización del proyecto con los beneficiarios | Evento |  |  | - |  | - |
| Identificación de los actores de los grupos de atención prioritaria de la parroquia | Evento |  |  | - |  | - |
| **2.Convivencia de los niños y niñas de los recintos y la cabecera parroquial en eventos cultural, deportivos y social con fortalecimiento y el rescate en juegos ancestrales (Palo encebado, llincana);** | c |  |  |  |  |  |
| Programa Cultural de juegos ancestrales: Palo encebado, llincana | Evento | 400,00 | 6 | 2.400,00 | 100,00 | 2.300,00 |
| Fomento de talento de los niños y adolescentes en los conocimientos ancestrales | Evento | 400,00 | 6 | 2.400,00 | 100,00 | 2.300,00 |
| Fomento de actividades deportivas de hombres y mujeres | Evento | 400,00 | 6 | 2.400,00 | 100,00 | 2.300,00 |
| **3.Fomento de las actividades culturales ancestrales relacionados con el nacimiento de Jesús (Villancicos, arrullos, décimas, marimba y versos), en la realidad de los niños, y adolescentes de la parroquia y sus recintos;** | c |  |  |  |  |  |
| Presentación de una obra de teatro con los niños y niñas de la parroquia representando el nacimiento de Jesús | Evento | 500,00 | 6 | 3.000,00 | 200,00 | 2.800,00 |
| Concurso de villancicos ancestrales por los niños y niñas en adoración a Jesús | Evento | 600,00 | 6 | 3.600,00 | 400,00 | 3.200,00 |
| Presentación de disfrazados de personajes y cosas típicas, como pastorcillos, bolas de Navidad, árboles, flores, etc. | Evento | 700,00 | 6 | 4.200,00 | 300,00 | 3.900,00 |
| Concurso de Belén - nacimiento entre los niños y niñas de la parroquia | Evento | 800,00 | 6 | 4.800,00 | 200,00 | 4.600,00 |
| **4.Participación de los adultos mayores en eventos culturales ancestrales de integración – motivación y desarrollo del territorio parroquial (cantos, arrullos, décimas, versos, entre otros).** | c |  |  |  |  |  |
| Realización de eventos culturales para el rescate de los conocimientos ancestrales y la difusión a los niños y jóvenes con la participación de adultos mayores: cantos, arrullos, décimas, versos, entre otros | Evento | 800,00 | 6 | 4.800,00 | 200,00 | 4.600,00 |
| Fomento de actividades deportivas de hombres y mujeres entre adultos mayores | Evento | 400,00 | 6 | 2.400,00 | 400,00 | 2.000,00 |
| **5.Informe del proyecto** | c |  |  |  |  |  |
| Recopilación de los eventos ejecutados para realizar el informe del proyecto | Informe | 2.000,00 | 1 | 2.000,00 |  | 2.000,00 |
| TOTAL SIN IVA |  |  |  | 32.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| PORCENTAJE |  |  |  |  | 6,25 | 93,75 |

1. **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **1.Socialización del proyecto en la parroquia;** |  |  |  |  |  |
| Socialización del proyecto con los beneficiarios | X |  |  |  |  |
| Identificación de los actores de los grupos de atención prioritaria de la parroquia | X | X |  |  |  |
| **2.Convivencia de los niños y niñas de los recintos y la cabecera parroquial en eventos cultural, deportivos y social con fortalecimiento y el rescate en juegos ancestrales (Palo encebado, llincana);** |  |  |  |  |  |
| Programa Cultural de juegos ancestrales: Palo encebado, llincana |  |  | X |  |  |
| Fomento de talento de los niños y adolescentes en los conocimientos ancestrales |  |  | X |  |  |
| Fomento de actividades deportivas de hombres y mujeres |  |  | X | X | X |
| **3.Fomento de las actividades culturales ancestrales relacionados con el nacimiento de Jesús (Villancicos, arrullos, décimas, marimba y versos), en la realidad de los niños, y adolescentes de la parroquia y sus recintos;** |  |  |  |  |  |
| Presentación de una obra de teatro con los niños y niñas de la parroquia representando el nacimiento de Jesús |  |  | X |  |  |
| Concurso de loas ancestrales por los niños y niñas en adoración a Jesús |  |  | X |  |  |
| Presentación de disfrazados de personajes y cosas típicas, como pastorcillos, bolas de Navidad, árboles, flores, etc. |  |  | X |  |  |
| Concurso de Belén - nacimiento entre los niños y niñas de la parroquia |  |  | X |  |  |
| **4.Participación de los adultos mayores en eventos culturales ancestrales de integración – motivación y desarrollo del territorio parroquial (cantos, arrullos, décimas, versos, entre otros).** |  |  |  |  |  |
| Realización de eventos culturales para el rescate de los conocimientos ancestrales y la difusión con los niños y jóvenes con la participación de adultos mayores: cantos, arrullos, décimas, versos, entre otros |  |  |  | X |  |
| Fomento de actividades deportivas de hombres y mujeres entre adultos mayores |  |  |  | X | X |
| **5.Informe del proyecto** |  |  |  |  |  |
| Recopilación de los eventos ejecutados para realizar el informe del proyecto | x | x | x | x | x |

1. **CONCLUSIONES**

Al examinar la realidad dentro de la parroquia se evidencia la falta de trabajo y compromiso con el grupo de atención prioritaria, podemos concluir que:

* Los sectores vulnerables, merecen la atención de todos los sectores de la sociedad.
* El propósito del proyecto es contribuir al desarrollo de las personas denominadas como sector vulnerable.

Las personas denominadas como sector vulnerable, desarrollan un grado de actividad social, determinada básicamente por tres factores: las condiciones de salud, la situación económica y el apoyo social. Por lo tanto, nuestro objetivo, será cumplir con todo lo planificado, ya que es evidente la necesidad de apoyar al sector vulnerable, que será en beneficio de nuestra población.

Atentamente,

|  |  |
| --- | --- |
| **Sra. xxxx**  **PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL Unión de Quininde** | **Sr. xxxx**  **VOCAL COMISION SOCIALES** |
| **Sr. xxxx**  **VOCAL COMISION SOCIALES** | **Sra.**  **SECRETARIA GAD Unión de Quininde** |

1. PDOT ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “UNIÓN DE QUININDE 2020” [↑](#footnote-ref-1)